## Sheet1
Project Name | Coin | ชื่อ-นามสกุล | เลขนักศึกษา
Member | 1 | นางสาวดารารันต์ รอดศรี | 1610900456
| 2 | นายวิทวัส จำปาดะ | 1610900860
| 3 | นายพีรวิชญ์ สุขทร | 1600900664
| 4 | นายธนายุทธ แพรงาม | 1610900662
รายละเอียด & ขอบเขตของงาน |  |  |  | ลำดับ | งานที่แบ่งกันทำ | Start | End | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11 | Week12 | Week13 | Week14 | Week15 | Week16
วันที่เริ่ม |  | 242207 |  | 1 | ทำหน้า log in | 2020-02-26 | 2020-03-03 | Week9: 3
|  |  |  | 2 | ทำหน้าหลัก | 2020-02-26 | 3-มี.ค | bar: Week8
|  |  |  | 3 | ทำหน้ารายรับรายจ่าย วันนี้ | 2020-02-26 | 2020-03-10 | bar: Week8 to Week9
|  |  |  | 4 | บันทึกรายรับรายจ่าย | 2020-02-26 | 2020-03-10 | bar: Week8 to Week10
|  |  |  | 5 | รายงาน | 2020-03-11 | 2020-03-24 | bar: Week9 to Week10
|  |  |  | 6 | กระเป๋าเงิน | 2020-03-11 | 2020-03-24 | bar: Week9 to Week10
|  |  |  | 7 | ประเภทรับ | 2020-03-11 | 2020-03-24 | bar: Week9 to Week10
|  |  |  | 8 | ประเภทรายจ่าย | 2020-03-11 | 2020-03-24 | bar: Week9 to Week10
|  |  |  | 9 | นำเข้าส่งออก | 1-เม.ย | 7-เม.ย | bar: Week11
|  |  |  | 10 | แก้ไขข้อมูลส่วนตัวสมาชิก | 1-เม.ย | 14-เม.ย | bar: Week11 to Week12
|  |  |  | 11 | ออกจากระบบ | 1-เม.ย | 14-เม.ย | bar: Week11 to Week12
|  |  |  | 12 | เล่มเอกสาร | 29-เม.ย | 2020-05-10 | Week13: รีเช็คตัวงานทั้งหมด; Week16: 1,2
|  |  |  | 13 | ออกแบบ LOGO | 2020-02-19 | 242209 | Week8: 1,2,3,4